Retrospectiva anului PNRAS 2022-2023

Ce a însemnat pentru Școala Gimnazială Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar după un an de implementare?

În primele trei luni de proiect ale anului 2022, folosind MATE( Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație), au fost identificați elevii în risc de părăsire timpurie a școlii. Din totalul elevilor de gimnaziu, 97 de elevi, a rezultat un număr de 38 de elevi cu risc PTȘ.

Începând cu luna ianuarie 2023, s-au derulat activități de prevenire și de intervenție în cadrul programului, în paralel cu achizițiile, conform Planului de achiziții și  Graficului de activități.

Elevii cu risc PTȘ au beneficiat de ore remediale la limba română, matematică, TIC și biologie. De asemenea, s-au susținut ore de sport( handbal) și ore de consiliere psihopedagogică.

Activitățile de sprijin au fost organizate individual, pe grupe sau pe clase.

S-au organizat  activități de prevenire a abandonului școlar precum:

- Povestea unui neam

- Prevenirea și combaterea bullyingului

- Școala încrederii

- Clubul de activități în aer liber

- Spectacole muzicale și coregrafice

- Scenete

- Activități concurs.

S-au achiziționat 8 laptopuri, o imprimantă color, o tablă smart cu suport, un scanner, rechizite, echipamente sportive, echipamente de drumeții.

S-a amenajat un foișor în curtea școlii destinat activităților în afara sălii de clasă și o miniseră pentru orele de biologie.

Echipa managerială și toate cadrele didactice care predau la gimnaziu s-au implicat în acest program și au dedicat timp și creativitate pentru a atinge indicatorii proiectului.